## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [7 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema de recomendación de combinaciones de prendas de vestir basado en redes neuronales convolucionales y perceptrones multicapa | [5 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Suel Monrroy, David Joshua (Product Owner) | [5 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Developer Datos | Descargar Fashionpedia (4.2 GB), parsear el JSON con ijson y hacer el EDA | Entender la distribución y tener índices de instancias | 1.1 | Descarga de Fashionpedia (4.2 GB) y verificación de integridad | EDA documentado y datos parseados | 1 | 8 |  | 1 | Terminado | Huamantalla Ríos, Diego Miguel
|  |  |  | 1.2 | Parseo del JSON de anotaciones con ijson e índice de instancias por imagen
|  |  |  | 1.3 | EDA: distribuciones de categoría y atributo, nulos, taxonomía
HU02 | Developer Modelos CNN | Diseñar GarmentNet, protocolo de entrenamiento y dataset memmap | Preparar la red para procesar imágenes eficientemente | 1.4 | Diseño de GarmentNet, protocolo de entrenamiento y plan de ablación | Pipeline de augmentation y diseño de red completados | 1 | 8 |  | 1 | Terminado | Latorre Campos, Andre Ismael
|  |  |  | 1.5 | Módulo de dataset, memmap uint8 y pipeline de augmentation
HU03 | Developer Reglas y MLP | Definir reglas duras, léxico de moda y vectorizador de gusto | Tener la base lógica (baseline) y el vector de 40 dimensiones | 1.6 | Objetivos de negocio, criterios de éxito, reglas y restricciones duras | Vectorizador funcional de 40 dims | 1 | 8 |  | 1 | Terminado | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor
|  |  |  | 1.7 | rules.py v1, léxico de moda ES/EN y vectorizador de gusto (40 dims)
HU04 | Scrum Master | Realizar Sprint Planning, wireframes de la app y documentar CRISP-DM 1 | Tener el backlog de producto, la UI base y los reportes | 1.8 | Sprint Planning, backlog de producto y wireframes de la app | Sprint Review 1 ejecutado y documentado | 1 | 8 |  | 1 | Terminado | Suel Monrroy, David Joshua
|  |  |  | 1.9 | Documentación CRISP-DM fase 1: necesidad, objetivos, alcance y plan
|  |  |  | 1.10 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 1
HU05 | Developer Datos | Recortar 332k prendas, extraer color Lab, generar pares y QA visual | Proveer el dataset de entrenamiento para MLPs y caché | 2.1 | Recorte de 332k prendas con máscaras GT y extracción de color Lab | Caché de embeddings e imágenes procesadas | 1 | 8 | HU01 | 2 | En Progreso | Huamantalla Ríos, Diego Miguel
|  |  |  | 2.2 | Pares de co-ocurrencia y hard negative mining (mismo slot)
|  |  |  | 2.3 | Cache de embeddings y pipeline de inferencia en frío
|  |  |  | 2.4 | QA visual del dataset (grid de muestras) y matriz de trazabilidad
HU06 | Developer Modelos CNN | Ejecutar la corrida principal de GarmentNet (30 épocas) y evaluar top-1 | Tener un modelo que clasifique prendas e infiera atributos | 2.5 | Smoke test del pipeline y baseline de clase mayoritaria (17,8 %) | Top-1 >= 60 % alcanzado | 1 | 8 | HU02 | 2 | En Progreso | Latorre Campos, Andre Ismael
|  |  |  | 2.6 | Corrida principal GarmentNet: 30 épocas, bf16, GPU (proceso nocturno)
|  |  |  | 2.7 | Curvas de aprendizaje preliminar y registro de hiperparámetros
|  |  |  | 2.8 | Evaluación CNN: top-1 y macro-F1 por cabeza frente al baseline
HU07 | Developer Reglas y MLP | Construir el catálogo de 178k, correr KMeans y entrenar los MLPs | Predecir compatibilidad y estilo de combinaciones | 2.9 | rules.py: paleta armónica, slots y restricciones duras con tests | Modelos entrenados y catálogo indexado | 1 | 8 | HU03 | 2 | En Progreso | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor
|  |  |  | 2.10 | Catálogo de 178k prendas y búsqueda por slot
|  |  |  | 2.11 | KMeans sobre embeddings y nombre de los 12 estilos
|  |  |  | 2.12 | Entrenamiento de CompatHead, TasteHead y StyleHead
HU08 | Scrum Master | Desarrollar Streamlit pestañas 1, 2 y 3 (carga, gusto, recomendar) | Interconectar los modelos en la aplicación gráfica | 2.13 | Streamlit: pestañas 1 y 2 (cargar placard, mi gusto) | Pestaña de recomendación funcional | 1 | 8 | HU04 | 2 | En Progreso | Suel Monrroy, David Joshua
|  |  |  | 2.14 | Streamlit: pestaña 3 (recomendar) e integración
|  |  |  | 2.15 | Documentación CRISP-DM fases 2, 3 y 4
|  |  |  | 2.16 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2
HU09 | Developer Datos | Implementar segmentación clásica, dockerizar la app y auditar | Desplegar el proyecto de manera reproducible | 3.1 | Segmentación clásica en inferencia: Otsu sobre borde más GrabCut | Docker funcional con un solo comando | 1 | 8 | HU05 | 3 | Por Hacer | Huamantalla Ríos, Diego Miguel
|  |  |  | 3.2 | Dockerización y guía de despliegue reproducible (CRISP-DM 6)
|  |  |  | 3.3 | Auditoría de integridad del dataset y release del catálogo
|  |  |  | 3.4 | Informe: sección de datos y preprocesamiento
HU10 | Developer Modelos CNN | Corridas de ablación (shallow/deep) e integración final en la app | Documentar curvas y métricas en el informe final | 3.5 | Corrida A (shallow, control) para ablación de profundidad | Métricas y gráficas de ablación listas | 1 | 8 | HU06 | 3 | Por Hacer | Latorre Campos, Andre Ismael
|  |  |  | 3.6 | Corrida C (deep), solo si hay tiempo
|  |  |  | 3.7 | Curvas de aprendizaje y tablas de métricas finales de la CNN
|  |  |  | 3.8 | Informe: sección de modelos y resultados de la CNN
|  |  |  | 3.9 | Soporte de integración en la app y preparación de demo técnica
HU11 | Developer Reglas y MLP | Evaluación comparativa (MLP vs rules) y prueba de Wilcoxon (p<0.05) | Comprobar la hipótesis de personalización | 3.10 | Beam search e integración Taste, Compat y reglas duras | Estadística calculada y redactada | 1 | 8 | HU07 | 3 | Por Hacer | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor
|  |  |  | 3.11 | Evaluación comparativa: MLP frente a conteo-PMI y frente a rules.py
|  |  |  | 3.12 | Ablación taste on/off y AUC en hard negatives
|  |  |  | 3.13 | Análisis estadístico (Wilcoxon) y tabular de resultados
HU12 | Scrum Master | Cerrar Streamlit (pestañas 4 y 5), ejecutar el User Study y la demo final | Demostrar la funcionalidad del proyecto StyleMate | 3.14 | Streamlit: pestaña 4 (links de compra) y pestaña 5 (feedback y métricas) | Sprint Review y demo terminadas | 1 | 8 | HU08 | 3 | Por Hacer | Suel Monrroy, David Joshua
|  |  |  | 3.15 | User study de 3 brazos: coordinación y tabulación (participan los 4)
|  |  |  | 3.16 | Informe: introducción, antecedentes, marco teórico y gestión
|  |  |  | 3.17 | Demo de entrega, Sprint Review final y Retrospectiva
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2026-10-02 | 8 | 2018-09-19 | 32 | Terminado |  | Sprint 1 — Fundamentos y datos
2 | 2026-10-14 | 8 | 2026-10-21 | 32 | En Progreso |  | Sprint 2 — Modelado
3 | 2026-10-26 | 8 | 2026-11-02 | 32 | Por Hacer |  | Sprint 3 — Evaluación y despliegue
4 | 2026-11-03 | 30 | 2026-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2026-12-03 | 30 | 2027-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")