## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | StyleMate
| Dueño del Proyecto | Suel Monrroy, David Joshua (Product Owner)
| Gerente del Proyecto: | Suel Monrroy, David Joshua (Scrum Master)
1
| Duración del Sprint | 8 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 32 | 32 | 32 | 24 | 18 | 17 | 14 | 8 |  | 6
| Task rows | 10 | Done days | 8 |  | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8
1.1 | Descarga de Fashionpedia (4.2 GB) y verificación de integridad | HU01 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Terminado | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 1; 10: 0
1.2 | Parseo del JSON de anotaciones con ijson e índice de instancias por imagen | HU01 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 2; 10: 0
1.3 | EDA: distribuciones de categoría y atributo, nulos, taxonomía | HU01 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 1; 10: 0
1.4 | Diseño de GarmentNet, protocolo de entrenamiento y plan de ablación | HU02 | Latorre Campos, Andre Ismael | Terminado | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0; 9: 2; 10: 0
1.5 | Módulo de dataset, memmap uint8 y pipeline de augmentation | HU02 | Latorre Campos, Andre Ismael | Terminado | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
1.6 | Objetivos de negocio, criterios de éxito, reglas y restricciones duras | HU03 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Terminado | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
1.7 | rules.py v1, léxico de moda ES/EN y vectorizador de gusto (40 dims) | HU03 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Terminado | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
1.8 | Sprint Planning, backlog de producto y wireframes de la app | HU04 | Suel Monrroy David Joshua | Terminado | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0
1.9 | Documentación CRISP-DM fase 1: necesidad, objetivos, alcance y plan | HU04 | Suel Monrroy David Joshua | Terminado | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
1.10 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 1 | HU04 | Suel Monrroy David Joshua | Terminado | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | StyleMate
| Dueño del Proyecto | Suel Monrroy, David Joshua (Product Owner)
| Gerente del Proyecto: | Suel Monrroy, David Joshua (Scrum Master)
2
| Duración del Sprint | 8 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 32 | 32 | 32 | 28 | 20 | 13 | 12 | 4 |  | 6
| Task rows | 16 | Done days | 8 |  | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8
2.1 | Recorte de 332k prendas con máscaras GT y extracción de color Lab | HU05 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | En Progreso | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0; 9: 1; 10: 0
2.2 | Pares de co-ocurrencia y hard negative mining (mismo slot) | HU05 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | En Progreso | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 2; 10: 0
2.3 | Cache de embeddings y pipeline de inferencia en frío | HU05 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1; 10: 0
2.4 | QA visual del dataset (grid de muestras) y matriz de trazabilidad | HU05 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2; 10: 0
2.5 | Smoke test del pipeline y baseline de clase mayoritaria (17,8 %) | HU06 | Latorre Campos, Andre Ismael | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2.6 | Corrida principal GarmentNet: 30 épocas, bf16, GPU (proceso nocturno) | HU06 | Latorre Campos, Andre Ismael | En Progreso | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
2.7 | Curvas de aprendizaje preliminar y registro de hiperparámetros | HU06 | Latorre Campos, Andre Ismael | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2.8 | Evaluación CNN: top-1 y macro-F1 por cabeza frente al baseline | HU06 | Latorre Campos, Andre Ismael | En Progreso | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0
2.9 | rules.py: paleta armónica, slots y restricciones duras con tests | HU07 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0
2.10 | Catálogo de 178k prendas y búsqueda por slot | HU07 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | En Progreso | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0
2.11 | KMeans sobre embeddings y nombre de los 12 estilos | HU07 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2.12 | Entrenamiento de CompatHead, TasteHead y StyleHead | HU07 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | En Progreso | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0
2.13 | Streamlit: pestañas 1 y 2 (cargar placard, mi gusto) | HU08 | Suel Monrroy David Joshua | En Progreso | 4 | 1: 4; 2: 4; 3: 3; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 1; 8: 0
2.14 | Streamlit: pestaña 3 (recomendar) e integración | HU08 | Suel Monrroy David Joshua | En Progreso | 2 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0; 8: 0
2.15 | Documentación CRISP-DM fases 2, 3 y 4 | HU08 | Suel Monrroy David Joshua | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2.16 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2 | HU08 | Suel Monrroy David Joshua | En Progreso | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | StyleMate
| Dueño del Proyecto | Suel Monrroy, David Joshua (Product Owner)
| Gerente del Proyecto: | Suel Monrroy, David Joshua (Scrum Master)
3
| Duración del Sprint | 8 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Task rows | 17 | Done days | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | #REF! |  | #REF! | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3.1 | Segmentación clásica en inferencia: Otsu sobre borde más GrabCut | HU09 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.2 | Dockerización y guía de despliegue reproducible (CRISP-DM 6) | HU09 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Por Hacer | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
3.3 | Auditoría de integridad del dataset y release del catálogo | HU09 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.4 | Informe: sección de datos y preprocesamiento | HU09 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Corrida A (shallow, control) para ablación de profundidad | HU10 | Latorre Campos, Andre Ismael | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.6 | Corrida C (deep), solo si hay tiempo | HU10 | Latorre Campos, Andre Ismael | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.7 | Curvas de aprendizaje y tablas de métricas finales de la CNN | HU10 | Latorre Campos, Andre Ismael | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.8 | Informe: sección de modelos y resultados de la CNN | HU10 | Latorre Campos, Andre Ismael | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Soporte de integración en la app y preparación de demo técnica | HU10 | Latorre Campos, Andre Ismael | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Beam search e integración Taste, Compat y reglas duras | HU11 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.11 | Evaluación comparativa: MLP frente a conteo-PMI y frente a rules.py | HU11 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.12 | Ablación taste on/off y AUC en hard negatives | HU11 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.13 | Análisis estadístico (Wilcoxon) y tabular de resultados | HU11 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.14 | Streamlit: pestaña 4 (links de compra) y pestaña 5 (feedback y métricas) | HU12 | Suel Monrroy David Joshua | Por Hacer | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
3.15 | User study de 3 brazos: coordinación y tabulación (participan los 4) | HU12 | Suel Monrroy David Joshua | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.16 | Informe: introducción, antecedentes, marco teórico y gestión | HU12 | Suel Monrroy David Joshua | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.17 | Demo de entrega, Sprint Review final y Retrospectiva | HU12 | Suel Monrroy David Joshua | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.