## Datos
ID | Tarea | Tipo | Inicio | Fin | Días LD | % Avance | Predecesoras | Responsable | Rol | Código | Sprint | Fase CRISP-DM | Notas
1.1 | Descarga de Fashionpedia (4.2 GB) y verificación de integridad | Tarea | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2 | 0 | — | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.2 | Parseo del JSON de anotaciones con ijson e índice de instancias por imagen | Tarea | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 0 | 1.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.3 | EDA: distribuciones de categoría y atributo, nulos, taxonomía | Tarea | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 3 | 0 | 1.2 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.4 | Diseño de GarmentNet, protocolo de entrenamiento y plan de ablación | Tarea | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 4 | 0 | — | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.5 | Módulo de dataset, memmap uint8 y pipeline de augmentation | Tarea | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | 0 | 1.4, 1.1 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.6 | Objetivos de negocio, criterios de éxito, reglas y restricciones duras | Tarea | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 4 | 0 | — | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.7 | rules.py v1, léxico de moda ES/EN y vectorizador de gusto (40 dims) | Tarea | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | 0 | 1.6 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.8 | Sprint Planning, backlog de producto y wireframes de la app | Tarea | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 3 | 0 | — | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.9 | Documentación CRISP-DM fase 1: necesidad, objetivos, alcance y plan | Tarea | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | 0 | 1.6, 1.4 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3
1.10 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 1 | Ceremonia | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 0 | 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 1 — Fundamentos y datos | CRISP-DM fases 1, 2 y 3 | Ceremonia Scrum
2.1 | Recorte de 332k prendas con máscaras GT y extracción de color Lab | Tarea | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4 | 0 | 1.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.2 | Pares de co-ocurrencia y hard negative mining (mismo slot) | Tarea | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0 | 2.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.3 | Cache de embeddings y pipeline de inferencia en frío | Tarea | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0 | 2.2 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.4 | QA visual del dataset (grid de muestras) y matriz de trazabilidad | Tarea | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0 | 2.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.5 | Smoke test del pipeline y baseline de clase mayoritaria (17,8 %) | Tarea | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 0 | 1.5 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.6 | Corrida principal GarmentNet: 30 épocas, bf16, GPU (proceso nocturno) | Tarea | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 4 | 0 | 2.5, 1.4 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.7 | Curvas de aprendizaje preliminar y registro de hiperparámetros | Tarea | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 0 | 2.6 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.8 | Evaluación CNN: top-1 y macro-F1 por cabeza frente al baseline | Tarea | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0 | 2.7 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.9 | rules.py: paleta armónica, slots y restricciones duras con tests | Tarea | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 0 | 1.7 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.10 | Catálogo de 178k prendas y búsqueda por slot | Tarea | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 0 | 1.2, 1.3 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.11 | KMeans sobre embeddings y nombre de los 12 estilos | Tarea | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 0 | 2.10 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.12 | Entrenamiento de CompatHead, TasteHead y StyleHead | Tarea | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0 | 2.11, 2.6 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.13 | Streamlit: pestañas 1 y 2 (cargar placard, mi gusto) | Tarea | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4 | 0 | 1.8 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.14 | Streamlit: pestaña 3 (recomendar) e integración | Tarea | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0 | 2.13 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.15 | Documentación CRISP-DM fases 2, 3 y 4 | Tarea | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 0 | 1.9 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4
2.16 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2 | Ceremonia | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0 | 2.3, 2.4, 2.8, 2.12, 2.14, 2.15 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 2 — Modelado | CRISP-DM fase 4 | Ceremonia Scrum
3.1 | Segmentación clásica en inferencia: Otsu sobre borde más GrabCut | Tarea | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0 | 2.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.2 | Dockerización y guía de despliegue reproducible (CRISP-DM 6) | Tarea | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0 | 3.1 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.3 | Auditoría de integridad del dataset y release del catálogo | Tarea | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0 | 2.4 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.4 | Informe: sección de datos y preprocesamiento | Tarea | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0 | 3.3 | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | Developer — Datos y Preprocesamiento | 022100354D | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.5 | Corrida A (shallow, control) para ablación de profundidad | Tarea | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0 | 2.6 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.6 | Corrida C (deep), solo si hay tiempo | Tarea | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0 | 3.5 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.7 | Curvas de aprendizaje y tablas de métricas finales de la CNN | Tarea | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0 | 3.6, 2.6 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.8 | Informe: sección de modelos y resultados de la CNN | Tarea | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 0 | 3.7 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.9 | Soporte de integración en la app y preparación de demo técnica | Tarea | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0 | 3.8 | Latorre Campos, Andre Ismael | Developer — Modelos CNN | 022101034C | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.10 | Beam search e integración Taste, Compat y reglas duras | Tarea | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0 | 2.12, 2.9 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.11 | Evaluación comparativa: MLP frente a conteo-PMI y frente a rules.py | Tarea | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0 | 3.10 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.12 | Ablación taste on/off y AUC en hard negatives | Tarea | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2 | 0 | 3.10 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.13 | Análisis estadístico (Wilcoxon) y tabular de resultados | Tarea | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2 | 0 | 3.11, 3.12 | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | Developer — Reglas, Gusto y MLP | 022100735H | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.14 | Streamlit: pestaña 4 (links de compra) y pestaña 5 (feedback y métricas) | Tarea | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 0 | 2.14 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.15 | User study de 3 brazos: coordinación y tabulación (participan los 4) | Tarea | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 0 | 3.14, 3.11 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.16 | Informe: introducción, antecedentes, marco teórico y gestión | Tarea | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0 | 2.15 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6
3.17 | Demo de entrega, Sprint Review final y Retrospectiva | Ceremonia | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | 0 | 3.4, 3.9, 3.13, 3.15, 3.16 | Suel Monrroy David Joshua | Scrum Master | 022101091G | Sprint 3 — Evaluación y despliegue | CRISP-DM fases 5 y 6 | Ceremonia Scrum

## Gantt
StyleMate — Diagrama de Gantt
02/10/2026 – 04/11/2026 · 3 sprints de 8 días laborables · 24 días laborables · sábados y domingos de descanso
ID | Tarea | Responsable | LD | Tipo | Predecesoras | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04
Sprint 1 — Fundamentos y datos — 8 LD |  |  | 8 |  |  | 2026-11-03: sprint; 2026-11-04: 2026-10-02 | 2026-10-13
1.1 | Descarga de Fashionpedia (4.2 GB) y verificación de integridad | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 2 | Tarea | — | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-02 | 2026-10-05
1.2 | Parseo del JSON de anotaciones con ijson e índice de instancias por imagen | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 3 | Tarea | 1.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-06 | 2026-10-08
1.3 | EDA: distribuciones de categoría y atributo, nulos, taxonomía | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 3 | Tarea | 1.2 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-09 | 2026-10-13
1.4 | Diseño de GarmentNet, protocolo de entrenamiento y plan de ablación | Latorre Campos, Andre Ismael | 4 | Tarea | — | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-02 | 2026-10-07
1.5 | Módulo de dataset, memmap uint8 y pipeline de augmentation | Latorre Campos, Andre Ismael | 4 | Tarea | 1.4, 1.1 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-08 | 2026-10-13
1.6 | Objetivos de negocio, criterios de éxito, reglas y restricciones duras | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 4 | Tarea | — | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-02 | 2026-10-07
1.7 | rules.py v1, léxico de moda ES/EN y vectorizador de gusto (40 dims) | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 4 | Tarea | 1.6 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-08 | 2026-10-13
1.8 | Sprint Planning, backlog de producto y wireframes de la app | Suel Monrroy David Joshua | 3 | Tarea | — | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-02 | 2026-10-06
1.9 | Documentación CRISP-DM fase 1: necesidad, objetivos, alcance y plan | Suel Monrroy David Joshua | 4 | Tarea | 1.6, 1.4 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-08 | 2026-10-13
1.10 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 1 | Suel Monrroy David Joshua | 1 | Ceremonia | 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-13 | 2026-10-13
Sprint 2 — Modelado — 8 LD |  |  | 8 |  |  | 2026-11-03: sprint; 2026-11-04: 2026-10-14 | 2026-10-23
2.1 | Recorte de 332k prendas con máscaras GT y extracción de color Lab | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 4 | Tarea | 1.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-14 | 2026-10-19
2.2 | Pares de co-ocurrencia y hard negative mining (mismo slot) | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 2 | Tarea | 2.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-21 | 2026-10-22
2.3 | Cache de embeddings y pipeline de inferencia en frío | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 1 | Tarea | 2.2 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-23 | 2026-10-23
2.4 | QA visual del dataset (grid de muestras) y matriz de trazabilidad | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 1 | Tarea | 2.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-23 | 2026-10-23
2.5 | Smoke test del pipeline y baseline de clase mayoritaria (17,8 %) | Latorre Campos, Andre Ismael | 1 | Tarea | 1.5 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-14 | 2026-10-14
2.6 | Corrida principal GarmentNet: 30 épocas, bf16, GPU (proceso nocturno) | Latorre Campos, Andre Ismael | 4 | Tarea | 2.5, 1.4 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-15 | 2026-10-20
2.7 | Curvas de aprendizaje preliminar y registro de hiperparámetros | Latorre Campos, Andre Ismael | 1 | Tarea | 2.6 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-21 | 2026-10-21
2.8 | Evaluación CNN: top-1 y macro-F1 por cabeza frente al baseline | Latorre Campos, Andre Ismael | 2 | Tarea | 2.7 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-22 | 2026-10-23
2.9 | rules.py: paleta armónica, slots y restricciones duras con tests | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 3 | Tarea | 1.7 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-14 | 2026-10-16
2.10 | Catálogo de 178k prendas y búsqueda por slot | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 1.2, 1.3 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-19 | 2026-10-20
2.11 | KMeans sobre embeddings y nombre de los 12 estilos | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 1 | Tarea | 2.10 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-21 | 2026-10-21
2.12 | Entrenamiento de CompatHead, TasteHead y StyleHead | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 2.11, 2.6 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-22 | 2026-10-23
2.13 | Streamlit: pestañas 1 y 2 (cargar placard, mi gusto) | Suel Monrroy David Joshua | 4 | Tarea | 1.8 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-14 | 2026-10-19
2.14 | Streamlit: pestaña 3 (recomendar) e integración | Suel Monrroy David Joshua | 2 | Tarea | 2.13 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-21 | 2026-10-22
2.15 | Documentación CRISP-DM fases 2, 3 y 4 | Suel Monrroy David Joshua | 1 | Tarea | 1.9 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-20 | 2026-10-20
2.16 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2 | Suel Monrroy David Joshua | 1 | Ceremonia | 2.3, 2.4, 2.8, 2.12, 2.14, 2.15 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-23 | 2026-10-23
Sprint 3 — Evaluación y despliegue — 8 LD |  |  | 8 |  |  | 2026-11-03: sprint; 2026-11-04: 2026-10-26 | 2026-11-04
3.1 | Segmentación clásica en inferencia: Otsu sobre borde más GrabCut | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 2 | Tarea | 2.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-26 | 2026-10-27
3.2 | Dockerización y guía de despliegue reproducible (CRISP-DM 6) | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 3 | Tarea | 3.1 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-10-28 | 2026-10-30
3.3 | Auditoría de integridad del dataset y release del catálogo | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 2 | Tarea | 2.4 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-11-02 | 2026-11-03
3.4 | Informe: sección de datos y preprocesamiento | Huamantalla Ríos, Diego Miguel | 1 | Tarea | 3.3 | 2026-11-03: 0; 2026-11-04: 2026-11-04 | 2026-11-04
3.5 | Corrida A (shallow, control) para ablación de profundidad | Latorre Campos, Andre Ismael | 2 | Tarea | 2.6 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-26 | 2026-10-27
3.6 | Corrida C (deep), solo si hay tiempo | Latorre Campos, Andre Ismael | 2 | Tarea | 3.5 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-28 | 2026-10-29
3.7 | Curvas de aprendizaje y tablas de métricas finales de la CNN | Latorre Campos, Andre Ismael | 2 | Tarea | 3.6, 2.6 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-10-30 | 2026-11-02
3.8 | Informe: sección de modelos y resultados de la CNN | Latorre Campos, Andre Ismael | 1 | Tarea | 3.7 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-11-03 | 2026-11-03
3.9 | Soporte de integración en la app y preparación de demo técnica | Latorre Campos, Andre Ismael | 1 | Tarea | 3.8 | 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 2026-11-04 | 2026-11-04
3.10 | Beam search e integración Taste, Compat y reglas duras | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 2.12, 2.9 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-26 | 2026-10-27
3.11 | Evaluación comparativa: MLP frente a conteo-PMI y frente a rules.py | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 3.10 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-28 | 2026-10-29
3.12 | Ablación taste on/off y AUC en hard negatives | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 3.10 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-10-30 | 2026-11-02
3.13 | Análisis estadístico (Wilcoxon) y tabular de resultados | Ordoñez Paniura, Marcela Leonor | 2 | Tarea | 3.11, 3.12 | 2026-11-03: 2; 2026-11-04: 2026-11-03 | 2026-11-04
3.14 | Streamlit: pestaña 4 (links de compra) y pestaña 5 (feedback y métricas) | Suel Monrroy David Joshua | 3 | Tarea | 2.14 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-26 | 2026-10-28
3.15 | User study de 3 brazos: coordinación y tabulación (participan los 4) | Suel Monrroy David Joshua | 2 | Tarea | 3.14, 3.11 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-10-29 | 2026-10-30
3.16 | Informe: introducción, antecedentes, marco teórico y gestión | Suel Monrroy David Joshua | 2 | Tarea | 2.15 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-11-02 | 2026-11-03
3.17 | Demo de entrega, Sprint Review final y Retrospectiva | Suel Monrroy David Joshua | 1 | Ceremonia | 3.4, 3.9, 3.13, 3.15, 3.16 | 2026-11-03: 3; 2026-11-04: 2026-11-04 | 2026-11-04
Leyenda
Huamantalla Ríos, Diego Miguel — Developer — Datos y Preprocesamiento
Latorre Campos, Andre Ismael — Developer — Modelos CNN
Ordoñez Paniura, Marcela Leonor — Developer — Reglas, Gusto y MLP
Suel Monrroy David Joshua — Scrum Master
Sprint (resumen de tareas)
Descanso: sábados y domingos (10 dias no laborables en el plazo)

## Resumen
Resumen de carga y comprobaciones
StyleMate · 3 sprints · 43 tareas · 60 dependencias
Carga por persona y sprint (días laborables)
Integrante | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total | Comprobación
Huamantalla Ríos, Diego Miguel (022100354D) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 / 8 / 8 correcto
Latorre Campos, Andre Ismael (022101034C) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 / 8 / 8 correcto
Ordoñez Paniura, Marcela Leonor (022100735H) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 / 8 / 8 correcto
Suel Monrroy David Joshua (022101091G) | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 / 8 / 8 correcto
Total del sprint | 24 | 24 | 24 | 96 | 24 / 24 / 24 correcto
Comprobaciones generales
Concepto | Valor | Detalle
Tareas totales | 43 | 43 tareas hoja de trabajo
Dependencias | 60 | 44 Fin-para-Inicio y 16 Fin-para-Fin
Días laborables del plazo | 24 | del 02/10/2026 al 04/11/2026
Días de descanso | 10 | sábados y domingos
Carga total del equipo | 96 | 96 días laborables = 4 personas × 8 LD × 3 sprints
Tareas que empiezan en descanso | 12 | 0
Tareas que se salen de su sprint | 0 | 0
Dependencias incoherentes con las fechas | 0 | ninguna: ver validar_salidas.py
Dependencias entre tareas
Tarea | Depende de | Tipo
1.2 | 1.1 | Fin para Inicio
1.3 | 1.2 | Fin para Inicio
1.5 | 1.4 | Fin para Inicio
1.5 | 1.1 | Fin para Inicio
1.7 | 1.6 | Fin para Inicio
1.9 | 1.6 | Fin para Inicio
1.9 | 1.4 | Fin para Inicio
1.10 | 1.3 | Fin para Fin
1.10 | 1.5 | Fin para Fin
1.10 | 1.7 | Fin para Fin
1.10 | 1.9 | Fin para Fin
2.1 | 1.1 | Fin para Inicio
2.2 | 2.1 | Fin para Inicio
2.3 | 2.2 | Fin para Inicio
2.4 | 2.1 | Fin para Inicio
2.5 | 1.5 | Fin para Inicio
2.6 | 2.5 | Fin para Inicio
2.6 | 1.4 | Fin para Inicio
2.7 | 2.6 | Fin para Inicio
2.8 | 2.7 | Fin para Inicio
2.9 | 1.7 | Fin para Inicio
2.10 | 1.2 | Fin para Inicio
2.10 | 1.3 | Fin para Inicio
2.11 | 2.10 | Fin para Inicio
2.12 | 2.11 | Fin para Inicio
2.12 | 2.6 | Fin para Inicio
2.13 | 1.8 | Fin para Inicio
2.14 | 2.13 | Fin para Inicio
2.15 | 1.9 | Fin para Inicio
2.16 | 2.3 | Fin para Fin
2.16 | 2.4 | Fin para Fin
2.16 | 2.8 | Fin para Fin
2.16 | 2.12 | Fin para Fin
2.16 | 2.14 | Fin para Fin
2.16 | 2.15 | Fin para Fin
3.1 | 2.1 | Fin para Inicio
3.2 | 3.1 | Fin para Inicio
3.3 | 2.4 | Fin para Inicio
3.4 | 3.3 | Fin para Inicio
3.5 | 2.6 | Fin para Inicio
3.6 | 3.5 | Fin para Inicio
3.7 | 3.6 | Fin para Inicio
3.7 | 2.6 | Fin para Inicio
3.8 | 3.7 | Fin para Inicio
3.9 | 3.8 | Fin para Inicio
3.10 | 2.12 | Fin para Inicio
3.10 | 2.9 | Fin para Inicio
3.11 | 3.10 | Fin para Inicio
3.12 | 3.10 | Fin para Inicio
3.13 | 3.11 | Fin para Inicio
3.13 | 3.12 | Fin para Inicio
3.14 | 2.14 | Fin para Inicio
3.15 | 3.14 | Fin para Inicio
3.15 | 3.11 | Fin para Fin
3.16 | 2.15 | Fin para Inicio
3.17 | 3.4 | Fin para Fin
3.17 | 3.9 | Fin para Fin
3.17 | 3.13 | Fin para Fin
3.17 | 3.15 | Fin para Fin
3.17 | 3.16 | Fin para Fin