## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | StyleMate
Gerente del Proyecto: |  | Suel Monrroy, David Joshua (Scrum Master)
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora (S/) | Costo del Material (S/) | Costos de Viaje (S/) | Otros Costos (S/) | Total por Tarea (S/)
1 | Sprint 1 — Fundamentos y datos
1.1 | Descarga de Fashionpedia (4.2 GB) y verificación de integridad | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224
1.2 | Parseo del JSON de anotaciones con ijson e índice de instancias por imagen | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336
1.3 | EDA: distribuciones de categoría y atributo, nulos, taxonomía | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336
1.4 | Diseño de GarmentNet, protocolo de entrenamiento y plan de ablación | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 480
1.5 | Módulo de dataset, memmap uint8 y pipeline de augmentation | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 480
1.6 | Objetivos de negocio, criterios de éxito, reglas y restricciones duras | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 480
1.7 | rules.py v1, léxico de moda ES/EN y vectorizador de gusto (40 dims) | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 480
1.8 | Sprint Planning, backlog de producto y wireframes de la app | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 312
1.9 | Documentación CRISP-DM fase 1: necesidad, objetivos, alcance y plan | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 416
1.10 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
2 | Sprint 2 — Modelado
2.1 | Recorte de 332k prendas con máscaras GT y extracción de color Lab | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 448
2.2 | Pares de co-ocurrencia y hard negative mining (mismo slot) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224
2.3 | Cache de embeddings y pipeline de inferencia en frío | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112
2.4 | QA visual del dataset (grid de muestras) y matriz de trazabilidad | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112
2.5 | Smoke test del pipeline y baseline de clase mayoritaria (17,8 %) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
2.6 | Corrida principal GarmentNet: 30 épocas, bf16, GPU (proceso nocturno) | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 480
2.7 | Curvas de aprendizaje preliminar y registro de hiperparámetros | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
2.8 | Evaluación CNN: top-1 y macro-F1 por cabeza frente al baseline | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
2.9 | rules.py: paleta armónica, slots y restricciones duras con tests | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 360
2.10 | Catálogo de 178k prendas y búsqueda por slot | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
2.11 | KMeans sobre embeddings y nombre de los 12 estilos | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
2.12 | Entrenamiento de CompatHead, TasteHead y StyleHead | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
2.13 | Streamlit: pestañas 1 y 2 (cargar placard, mi gusto) | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 416
2.14 | Streamlit: pestaña 3 (recomendar) e integración | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208
2.15 | Documentación CRISP-DM fases 2, 3 y 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
2.16 | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
3 | Sprint 3 — Evaluación y despliegue
3.1 | Segmentación clásica en inferencia: Otsu sobre borde más GrabCut | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224
3.2 | Dockerización y guía de despliegue reproducible (CRISP-DM 6) | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336
3.3 | Auditoría de integridad del dataset y release del catálogo | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224
3.4 | Informe: sección de datos y preprocesamiento | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112
3.5 | Corrida A (shallow, control) para ablación de profundidad | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.6 | Corrida C (deep), solo si hay tiempo | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.7 | Curvas de aprendizaje y tablas de métricas finales de la CNN | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.8 | Informe: sección de modelos y resultados de la CNN | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.9 | Soporte de integración en la app y preparación de demo técnica | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120
3.10 | Beam search e integración Taste, Compat y reglas duras | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.11 | Evaluación comparativa: MLP frente a conteo-PMI y frente a rules.py | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.12 | Ablación taste on/off y AUC en hard negatives | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.13 | Análisis estadístico (Wilcoxon) y tabular de resultados | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
3.14 | Streamlit: pestaña 4 (links de compra) y pestaña 5 (feedback y métricas) | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 312
3.15 | User study de 3 brazos: coordinación y tabulación (participan los 4) | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208
3.16 | Informe: introducción, antecedentes, marco teórico y gestión | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208
3.17 | Demo de entrega, Sprint Review final y Retrospectiva | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
| TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 10944
Notas del presupuesto
Costo de material (S/ 0): todas las herramientas y datasets usados son de uso libre y gratuito — Fashionpedia, Python, PyTorch, scikit-learn, Streamlit, GanttProject y Docker. No se compra hardware ni licencias.
Costo de viaje (S/ 0): el proyecto se desarrolla de forma 100 % remota; no hay desplazamientos, visitas a sitio ni reuniones presenciales.
El único costo real es la mano de obra del equipo, valorizada como horas-persona según el rol de cada integrante.

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | StyleMate
Item | Fecha | Costo (S/) | Razón
Sprint 1 — Fundamentos y datos | 2026-10-02 | 3648 | Sprint 1 — esfuerzo del equipo (horas-persona); sin material ni viaje
Sprint 2 — Modelado | 2026-10-14 | 3648 | Sprint 2 — esfuerzo del equipo (horas-persona); sin material ni viaje
Sprint 3 — Evaluación y despliegue | 2026-10-26 | 3648 | Sprint 3 — esfuerzo del equipo (horas-persona); sin material ni viaje
TOTAL |  | 10944

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado
Octubre 2026 | 8208 | 8208
Noviembre 2026 | 2736 | 10944