## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema de recomendación de combinaciones de prendas de vestir basado en redes neuronales convolucionales y perceptrones multicapa
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | Estrategia de Respuesta
261001a | El dataset (4.2 GB) no cabe o se corrompe al descargar | Cronograma | Espacio en disco y cortes de red | Serio | Medio | Alto | Activo | Huamantalla Ríos, Diego | La descarga falla antes de completarse | Descarga reanudable por rangos y verificación sha256 + Content-Length
261001b | El entrenamiento de GarmentNet no cabe en 6 GB de VRAM | Cronograma | GPU portátil con memoria limitada | Serio | Alto | Medio | Activo | Latorre Campos, Andre | Error de memoria al iniciar la corrida | Red de 1,8 M de parámetros, bf16 y lote reducido
261001c | Recomendaciones sesgadas por categoría mayoritaria | Calidad | Dataset desbalanceado (clase mayoritaria 17,8 %) | Moderado | Alto | Alto | Activo | Ordoñez Paniura, Marcela | Sube el sesgo en las métricas por clase | Reportar macro-F1 por clase y vigilar el balance en el EDA
261001d | La corrida larga en GPU no termina a tiempo | Cronograma | 30 épocas sobre 332k prendas | Serio | Medio | Medio | Activo | Latorre Campos, Andre | El proceso nocturno no alcanza 30 épocas | Smoke test previo de 1 día y checkpoint por época
261001e | El usuario no confía en la recomendación | Alcance | Sistema percibido como caja negra | Moderado | Medio | Bajo | Observado | Suel Monrroy, David | Preguntas sin respuesta en la demo | Motor de reglas con motivos legibles y explicación por perfil de gusto
261001f | La app no es reproducible fuera del equipo | Alcance | Dependencias y versiones de Python | Menor | Medio | Medio | Activo | Huamantalla Ríos, Diego | Falla el despliegue en otra máquina | Dockerización con un solo comando y requirements.txt fijado

## Escalas
Escalas de valoración
Impacto | 1 menor · 3 moderado · 5 serio · 7 muy serio · 9 crítico
Probabilidad | 0.1 muy bajo · 0.3 bajo · 0.5 medio · 0.7 alto · 0.9 muy alto
Puntuación | Impacto × Probabilidad
Detectabilidad | 1 alta · 3 media · 5 baja
Estado | Activo · Observado · Cerrado