# S2.0 Sprint Goal y Sprint Backlog

## Informacion general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | StyleMate |
| Sprint | Sprint 2 |
| Fechas | 20 al 23 de octubre de 2026 |
| Equipo | Equipo StyleMate |
| Escenario | B: subconjunto de 4.000 imagenes |
| Objetivo | Pipeline completo de datos, modelos y metricas para recomendacion de outfits |

## Sprint Goal

Construir un pipeline reproducible que, a partir de un subconjunto de 4.000

imagenes de Fashionpedia, genere pares de compatibilidad, entrene una CNN

multi-tarea, aprenda compatibilidad y personalizacion, aplique reglas de gusto y

produzca metricas y documentacion verificables.

## Alcance

### Incluido

Limpieza, muestreo y recorte de 4.000 imagenes.

Extraccion de color dominante y atributos seleccionados.

Generacion de pares positivos, negativos y sinteticos de apoyo.

Particiones train/val/test a nivel de imagen.

CNN de categoria y cuatro cabezas de atributos.

MLP de compatibilidad sobre embeddings.

MLP de personalizacion con perfiles sinteticos.

Reglas de gusto y ablacion de componentes.

Documentos de sprint y version Word de los informes.

### Excluido

Dataset completo de Fashionpedia.

Usuarios reales y juicios humanos de compatibilidad.

Despliegue en produccion.

## Backlog del sprint

| ID | Historia / tarea | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.0 | Sprint Goal y Sprint Backlog | Alta | 2 | Completado |
| 3.1 | Dataset limpio | Alta | 5 | Completado |
| 3.2 | Dataset de pares etiquetados | Alta | 5 | Completado |
| 3.3 | Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba | Alta | 3 | Completado |
| 4.1 | Modelo CNN entrenado | Alta | 5 | Completado |
| 4.2 | Modelo MLP de compatibilidad | Alta | 4 | Completado |
| 4.3 | MLP de personalización y filtros de reglas | Alta | 5 | Completado |
| 5.1 | Reporte de métricas | Media | 2 | Completado |
| 5.2 | Reporte comparativo y de ablación | Media | 3 | Completado |
| S2.1 | Registro breve de dailies | Media | 2 | Completado |
| S2.2 | Burndown y Backlog actualizados | Media | 2 | Completado |
| S2.3 | Acta de Review | Media | 1 | Completado |
| S2.4 | Acta de Retrospective | Media | 1 | Completado |
| DOC | Versión Word de los 13 entregables | Media | 2 | Completado |

## Decisiones de planificacion

Se usa el escenario B para asegurar una entrega completa y reproducible.

La estrategia 2.5 se integra con perfiles sinteticos y etiquetas trazables.

Los pares sinteticos de apoyo se limitan a 130 y solo se usan en train.

Los perfiles de train, val y test son disjuntos.

Las reglas de Sprint 1 se aplican despues del ranking, no durante el

entrenamiento, para poder medir su efecto.

El dataset completo se aborda en una entrega posterior.

## Riesgos y mitigacion

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Tiempo limitado del sprint | Alto | Escenario B y priorizacion del pipeline |
| GPU de 6 GB | Medio | Imagenes 144x144, batch 64 y AMP |
| Clases raras | Medio | Pesos de clase y reporte de macro/weighted F1 |
| Preferencias sinteticas | Alto | Declarar limitacion y separar perfiles |
| Negativos aleatorios validos | Medio | Negativos dificiles y analisis por origen |
| Fuga entre splits | Alto | Split por imagen y verificacion de interseccion |

## Criterios de aceptacion

Todos los scripts corren de principio a fin sin errores.

Cada etapa deja metricas en JSON/CSV y una figura verificable.

Los splits no comparten imagenes.

Los informes declaran limitaciones y no sobreinterpretan metricas sinteticas.

Los documentos Word se generan desde los Markdown del sprint.

## Definition of Done

Una tarea se considera terminada cuando tiene codigo ejecutado, metricas

guardadas, evidencia visual, informe en Markdown y version Word cuando aplica.